## Sheet1
공 사 일 정 표
공사명 : 피로티 하부 휴게공간 설치공사
2015년 11월 ~ 12월
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
조감도 작성
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 조감도확정 |  | 조달청 소액수의 입찰
현장설명회
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
공사기간(12.1 ~ 22)
업체선정
20 | 21 | 22 |  | 10 | 11 | 12
☞ 공사일정은 진행에 따라 변동이 있을 수 있습니다.